## Feuil1
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ? | DÉ 1 | DÉ 2
1 | interface joueur | Création d'une classe joueur qui comportera quatres variables gold,honour,PdL,PdS avec leur getter adder et remover | Stéphane |  | 1 | F | 2018-10-11 | 2018-10-11 | OK | 5x1G | 4x1G
2 | création d'une face 1G | création d'une face permettant d'obtenir 1gold, cette dernière devra être mise sur un dé pour être utilisée |  |  | 1 |  | 2018-10-12 |  |  | 1PdS | 1honour
3 | création de dé | création d'une classe dice qui sera utilisable par chaque joueur et qui retournera un résultat entre 1 et 6 qui, plus tard, sera le numéro de la face qu'il aura obtenu (objet qui contiendra les objets faces) |  |  | 1 | [5 empty] | 1PdL
4 | création d'une face 3G | cette face ira dans le bassin à 2G
5 | création du bassin à 2G | il s'agit d'un objet possédant un nombre de case égal au nombre de joueur et possédant pour chaque bassin des faces spécifiques, le bassin a un prix pour acheter une face et on ne peut pas acheter durant le même tour deux faces du même bassin ce bassin possédera uniquement des objets coutant 2G, ici le seul objet créer à 2G est la face donnant 3G
6 | création du système de choix d'action | ce système permet de choisir si l'on souhaite forger ou réaliser un exploit, ici il ne fera que forger
7 | création du système d'achat de faces | ce système permet de choisir la face que l'on souhaite mettre sur un de ses dés et l'achète si l'on a assez de ressources
8 | création du système de forge | ce système fonctionnera après avec acheter une face et servira à la mettre sur le dé
9 | création d'une face PdL | il s'agit d'une face étant dans un bassin à 2G et qui, quand elle est obtenue en lancant le dé donne une PdL, elle se trouve dans le bassin à 2G
10 | création d'exploit(carte), marteau | Il s'agit d'un exploit(carte dans le tableau ci-dessous) récompensant le joueur contre certaines ressources, durant cette slice on ne créera qu'un seul exploit demandant UNE PdL
11 | création demande or pour marteau | il s'agit d'une methode demandant ce que l'on souhaite faire de l'or si l'on a un marteau qui n'est pas chargé à 100%, cette methode s'active à chaque fois que l'on obtient de l'or
12 | création de l'ile 1,lune | Il s'agit d'un élément contenant plusieurs exploits, de plus deux joueurs ne peuvent pas être tout les deux sur une même ile, celui qui est arrivé en premier est renvoyé au spawn et peut relancer ses dés (faveur des dieux), durant cette slice on ne créera qu'une seule ile. la première ile créée sera l'ile 1,lune. cette ile possède deux exploit "marteau" et "chest"
13 | création de l'exploit, chest | Création de l'exploit qui est décrit dans le tableau si dessous nommé chest, il sera sur la même ile que "marteau" |  |  | 2
14 | créer une AI basique | création d'une AI basique qui achetera un exploit lune si elle peut et forge sinon |  |  | 1
15 | création de la face PdS | Il s'agit d'une face étant dans un bassin à 3G et qui, quand elle est obtenue en lancant le dé donne une PdS |  |  | 3
16 | création du bassin à 3G | ce bassin sert à contenir les objets coutant 3G ici il contiendra des faces donnant une PdS
17 | création de la face 1honour | il s'agit d'une face permettant d'obtenir 1honour elle se trouve sur le dé numéro 2 de base
18 | création du dé 1 | il s'agit d'un dé possédant 5 faces à 1G et une face à 1PdS
19 | création du dé 2 | Il s'agit d'un dé possédant 4 faces à 1G, une face à 1PdL et une face à 1 honour
20 | création de l'ile 1,soleil | Il s'agit de l'ile se trouvant en dessous de celle 1,lune et possédant deux exploit,"L'ancien" et "Les herbes folles" |  |  | 4
21 | création de l'exploit "L'ancien" | Il s'agit de l'exploit "L'ancien" décrit dans le tableau ci-dessous |  |  | 5
22 | création de l'exploit "Les herbes folles" | Il s'agit de l'exploit "Les herbes folles" décrit dans le tableau ci-dessous |  |  | 6
23 | amelioration de l'AI pour qu'il y en ait une qui cherche à avoir le plus d'honneur via l'argent, strat marteau + ancien | l'AI developpée va chercher à réaliser la stratégie reposant sur l'argent où elle cherche à avoir le plus d'or obtenu sur ses dés, puis elle achete des anciens et enfin des marteaux, dès qu'elle a suffisament d'or à donner à ses anciens pour le tour suivant, elle donne tout son or aux marteaux. |  |  | 7
24 | création de la face 4honour | il s'agit d'une face dans le bassin à 12G permettant quand elle est roll sur le dé d'obtenir +4 honour |  |  | 8
25 | création du bassin à 12G | il s'agit du bassin à 12G décrit dans le tableau ci-dessous
26 | création de la face 3G ou 2honour | Il s'agit d'une face dans le bassin à 5G permettant quand elle est roll sur le dé d'obtenir 3gold ou 2 honour |  |  | 9
27 | création du bassin à 5G | Il s'agit du bassin à 5G décrit dans le tableau ci-dessous |  |  | 10
28 | création de la face 3honour | il s'agit d'une face dans le bassin à 8G permettant d'obtenir 3 honour |  |  | 11
29 | création du bassin à 8G | il s'agit du bassin à 8G décrit dans le tableau ci-dessous
30 | création d'une AI honour | il s'agit d'une AI qui cherche uniquement à obtenir des faces honneur sur son dé et à les lancer à chaque tour en espérant tomber sur une face lui donnant de l'honour |  |  | 12
31 | création de la face 2PdL | Il s'agit de la face 2PdL se trouvant dans le bassin à 6G décrit ci-dessous
32 | création du bassin 6G | il s'agit du bassin 6G décrit dans le tableau ci-dessous
33 | création de la face 2PdL+2honour | il s'agit de la face 2PdL+2honour se trouvant dans le bassin à 12G décrit ci-dessous
34 | création de l'ile 2,lune | il s'agit de la deuxième ile de la partie lune du plateau elle comporte deux exploits "Les sabots d'argent" et "Les satyres" |  |  | 13
35 | création de l'exploit "Les sabots d'argent" | il s'agit de l'exploit "Les sabots d'argent" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 2,lune |  |  | 14
36 | création de l'option "demande de renfort" | il s'agit d'une option qui ne s'active que quand on a des renforts (les renforts sont notamment "les sabots d'argent")et permet d'activer l'effet d'une carte renfort, celle-ci se passe à chaque début de tour quand on a des renforts
37 | création de l'exploit "Les satyres" | Il s'agit de l'exploit "Les satyres" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 2,lune |  |  | 15
38 | création de l'ile 3,lune | il s'agit de la troisième ile de la partie lune du plateau elle comporte deux exploits "Le passeur" et "Le casque d'invisibilité" |  |  | 16
39 | création de l'exploit "Le passeur" | Il s'agit de l'exploit "Le passeur" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 3,lune |  |  | 17
40 | création de l'exploit "Le casque d'invisibilité" | il s'agit de l'exploit "Le casque d'invisibilité" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 3,lune |  |  | 18
41 | création d'une AI PdL | Il s'agit d'une AI qui cherchera à obtenir sur son dé un maximum de face lui donnant des PdL puis sur les iles elle achetera l'objet coutant le plus de PdL dès qu'elle le peut |  |  | 19
42 | création d'une face 2PdS | il s'agit d'une face permettant d'obtenir 2PdS se trouvant dans le bassin à 8G décrit ci-dessous |  |  | 20
43 | création de l'ile 2,soleil | Il s'agit de la deuxième ile de la partie soleil du plateau elle comporte deux exploits "Les ailes de la gardienne" et "Le minotaure" |  |  | 21
44 | création de l'exploit "Les ailes de la gardienne" | Il s'agit de l'exploit "Les ailes de la gardienne" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 2,soleil |  |  | 22
45 | création de l'exploit "Le minotaure" | Il s'agit de l'exploit "Le minotaure" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 2,soleil |  |  | 23
46 | création de l'ile 3,soleil | Il s'agit de la troisième ile de la partie soleil du plateau elle comporte deux exploits "La méduse" et "Le miroir abyssal" |  |  | 24
47 | création de l'exploit "La méduse" | Il s'agit de l'exploit "La méduse" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 3,soleil |  |  | 25
48 | création de l'exploit "Le miroir abyssal" | Il s'agit de l'exploit "Le miroir abyssal" qui est expliqué dans le tableau ci-dessous, il se situe sur l'ile 3,soleil |  |  | 26
49 | création d'une AI PdS | Il s'agit d'une AI qui chechera à mettre le plus de PdS possible sur ses dés puis dès que possible acheter les objets les plus cher avec les PdS |  |  | 27
50 | création d'une face 2G +1PdL | il s'agit d'une face produisant 2G + 1PdL quand on tombe sur elle, elle se situe dans le bassin à 4G décrit ci-dessous |  |  | 28
51 | création d'une face 1honour+1PdS | Il s'agit d'une face produisant 1honour +1PdS quand on tombe sur elle, elle se situe dans le bassin à 4G décrit ci-dessous |  |  | 29
52 | création d'une face 1G ou 1PdS ou 1PdL | il s'agit d'une face produisant soit 1G soit 1PdS ou alors 1PdL quand on tombe sur elle, elle se situe dans le bassin à 4G décrit ci-dessous |  |  | 30
53 | création d'une face 1G+1PdS+1PdL+1honour | il s'agit d'une face produisant un de toute les ressources, elle se situe dans le bassin à 12G décrit ci-dessous |  |  | 31
54 | création d'une face 2PdS ou 2PdL ou 2G | il s'agit d'une face produisant soit 2PdS soit 2PdL soit 2G, elle se situe dans le bassin à12G décrit ci-dessous |  |  | 32
55 | création de l'ile 4,lune+soleil | Il s'agit de la quatrième ile des deux parcours lune et soleil, elle comporte trois exploits "La pince", "L'Hydre" et "L'énigme" |  |  | 33
56 | création de l'exploit "La pince" | Il s'agit de l'exploit "La pince" qui est décrit dans le tableau ci-dessous, il se trouve sur l'ile 4,lune+soleil, partie lune |  |  | 34
57 | création de l'exploit "L'Hydre" | il s'agit de l'exploit "L'Hydre" qui est décrit dans le tableau ci-dessous, il se trouve sur l'ile 4,lune+soleil,partie centrale |  |  | 35
58 | création de l'exploit "L'énigme" | il s'agit de l'exploit "L'énigme" qui est décrit dans letableau ci-dessous, il se trouve sur l'ile 4,lune+soleil, partie soleil |  |  | 36
59 | création d'une AI multi-ressources | Il s'agit d'une AI qui cherchera à obtenir le plus de ressource produite par face de son dé, avec ses PdS/PdL il achetera l'objet coutant le plus de la somme de ces deux pierres |  |  | 37
60 |  |  |  |  | 38
61 |  |  |  |  | 39
62 |  |  |  |  | 40
63 |  |  |  |  | 41
64 |  |  |  |  | 42
http://jeuxstrategie1.free.fr/jeu_dice_forge/guide.PdS
| CARTE/EXPLOIT | PRIX | Ile | ACTION | REPETITIVITE ? | RECOMPENSE |  | BASSIN | FACES | FACES | PRIX
| marteau | 1PdL | 1lune | à chaque fois que vous avez de l'or vous choisissez si vous le gardez ou le mettez dans le marteau à 15G vous avez 10honour puis vous pouvez recommencer pour 15honour et le marteau est détruit | non | 0honour |  | 1 à 2G | 3G/1PdL | 3G | 2G
| chest | 1PdL | 1,lune | augmente vos réserves maximales de +4G +3PdL +3PdS pour chaque chest acquis | non | 0honour |  | 2 à 3G | 4G/1PdS | 4G | 3G
| Les sabots d'argent | 2PdL | 2,lune | relance UN dé | oui | 2honour |  | 3 à 4G | 6G/2G+1PdL/1honour+1PdS/ 1G ou 1PdS ou 1PdL | 6G | 4G
| Les satyres | 3PdL | 2,lune | tlm lance les dés et vous choisissez deux faces chez les dés des ennemis que vous prennez, les autres ne reçoivent rien | non | 6honour |  | 4 à 5G | 3G ou 2honour | 1PdL | 2G
| Le passeur | 4PdL | 3,lune | aucune | non | 12honour |  | 5 à 6G | 2PdL | 2PdL | 6G
| Le casque d'invisibilité | 5PdL | 3,lune | x3 une face du dé | non | 4honour |  | 6 à 8G | 2PdS/3honour | 1PdS | 3G
| La pince | 6PdL | 4,lune+soleil | relance deux fois les dés | non | 8honour |  | 7 à 12G | 4honour/1G+1PdS+1PdL+1honour /2PdS ou 2 PdL ou 2G /2honour+2PdL | 2PdS | 8G
| L'Hydre | 5PdL+5PdS | 4,lune+soleil | aucune | non | 26honour |  |  |  | 3honour | 8G
| L'ancien | 1PdS | 1,soleil | 3G=4honour | oui | 0honour |  |  |  | 4honour | 12G
| Les herbes folles | 1PdS | 1,soleil | 3G+3PdL | non | 2honour |  |  |  | 2G+1PdL | 4G
| Les ailes de la gardienne | 2PdS | 2,soleil | 1G ou 1PdS ou 1PdL | oui | 4honour |  |  |  | 1honour+1PdS | 4G
| Le minotaure | 3PdS | 2,soleil | tlm lance les dés et retire le résultats à ses reserves | non | 8honour |  |  |  | 1G ou 1PdS ou 1PdL | 4G
| La méduse | 4PdS | 3,soleil | aucune | non | 14honour |  |  |  | 3G ou 2honour | 5G
| Le miroir abyssal | 5PdS | 3,soleil | forge une face sur son dé permettant de copier le résultat du dé d'un adversaire | non | 10honour |  |  |  | 1G+1PdS+1PdL+1honour | 12G
| L'énigme | 6PdS | 4,lune+soleil | relance 4 fois UN dé | non | 10honour |  |  |  | 2PdS ou 2PdL ou 2G | 12G
[10 empty] | 2honour+2PdL | 12G